**Contribution Programme Tdh 2017-2020**

**Plan stratégique 2016-2020**

**Indicateurs programmatiques**

**Programme Migration**

**Résultat** : Sur 4 flux majeurs, en amont et aux différentes étapes de leur parcours migratoire, les enfants bénéficient de services institutionnels et de mécanismes communautaires de qualité et coordonnés en matière de prévention des formes de traite et de migrations précoces et/ou forcées, de solutions alternatives à la migration, de réduction des risques encourus durant la migration, de renforcement des capacités de protection et d’autoprotection des enfants et des jeunes migrants et d'amélioration des services d’accueil, d’intégration et de retour/réintégration.

**Pays concernés :** L’ensemble des pays Européens

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicateur (Titre)** | La résilience de plus de 16'000 enfants et jeunes concernés par la migration est renforcée, ainsi que celle de membres de leurs familles Target : 16'000 enfants et jeunes |
| **Définition** | Enfants : moins de 18 ans. Jeunes : 18-24 ansEnfants et jeunes concernés par la migration : Tout enfant/jeune appartenant à l’une au moins des 4 catégories suivantes :1. Enfants et jeunes en mouvement (engagés dans un processus de migration) ;
2. Enfants et jeunes migrants potentiels (vivant dans des environnements fortement marqués par la migration des enfants et jeunes et/ ou des environnements qui poussent à se déplacer pour des raisons économiques, sociales, culturelles, historiques, politiques, etc.) ;
3. Enfants et jeunes dont les proches (parents, fratries, tuteurs) sont partis en migration (children left behind) ;
4. Enfants et jeunes sortis temporairement ou durablement de la migration (intégrés, réintégrés, de retour).

Résilience: La capacité des filles, garçons, familles à anticiper, à faire face, à s’adapter et à transformer leur environnement face aux chocs, à l’adversité et au stress. Membre de la famille : Personne unie par un lien de parenté qu’il soit légal, biologique ou traditionnel avec un enfant ou un jeune concerné par la migration. |
| **Ce qu’il mesure**  | Cet indicateur vise à mesurer l’impact de l’intervention de Tdh sur la capacité d’un enfant ou d’un jeune (et des membres de sa famille) concerné par la migration à faire face aux épreuves liées à son environnement et à les surmonter. |
| **Unité et désagrégation**  | **Unité** : individu **Désagrégation** 1. Groupe d’âge  (Enfants : 0-15 ; 16-17 ; Jeunes : 18-24)
2. Sexe
3. Catégorie d’enfants concernés par la migration
 |
| **Mode de calcul** | Simple addition d’individus dont la résilience a été renforcée.  |
| **Baseline**  | Baseline doit être conduite en Avril 2018 auprès de groupes cibles et de groupes témoin. |
| **Sources et méthodes de collecte**  | Méthode : La résilience sera mesurée à partir d'un ensemble circonscrit de groupes cibles identifiés à partir des communautés d'origine (sédentaires et migrants). Une combinaison de deux méthodes sera utilisée: -- - Une méthode basée sur l'identification objective de compétences clés liées à l'inclusion et à la protection. Une étude de base en 2018 permettra d'identifier l'état de la résilience dans des communautés cibles et dans des communautés témoins.  - Une démarche expérimentale, participative et anthropologique permettra d'identifier avec les communautés concernées des profils de résilience ainsi que les facteurs spécifiques qui les génèrent.Sources : les enfants et les membres des familles. D’autres sources seront définies dans le protocole de recherche. |
| **Outils de collecte** | Les outils de collecte devront être développés après le recrutement de l’équipe de consultants en charge du développement méthodologique de l’étude de baseline et des étapes de suivi.  |
|  |  |
| **Temporalité** | Cet indicateur est mesuré en trois phases :1. Baseline (Avril 2018)
2. En fin de cycle (2020)
 |
| **Rôles et responsabilités** | **Responsable (supervision, coordination et validation)** : Coordinateur Régional Programme Migration**Responsable de collecte de données** : Délégués, responsables de projets et responsables M&E (lorsque la fonction est pourvue)**Supervision méthodologique, traitement et nettoyage des données, analyse et reporting** : Consultants externes |
| **Enjeux liés à la qualité préconisée** | Mesurer cet indicateur pose plusieurs problèmes :1. La diversité des programmes et interventions de Tdh contribuant à la protection des enfants concernés par la migration nécessite l’implication de toutes les délégations mais aussi du DAH et un plan de collaboration clair devra être mise en œuvre et accepté par tous
2. L’externalisation d’une partie des tâches méthodologiques
 |
| **Plan d’analyse** | A développer de concert avec l’équipe de consultants dans le protocole méthodologique de la recherche. |
| **Ressources**  | Ressources nécessaires : 1. Inclusion de la tâche dans les plans annuels des personnes identifiées plus haut.
2. Moyens financiers (consultants externes)
 |
| **Autre** | La définition et mise en œuvre de l’étude de baseline est assez urgente et le recrutement des consultants devrait avoir été finalisé avant le début du mois d’Avril 2018. Il est important d’inclure l’ensemble des délégations en C/SEE ainsi que le DAH, et d’informer au plus vite l’ensemble des parties prenantes en Europe sur les implications que la mesure de cet indicateur générera. |