**Matrice d’analyse des acteurs**

Cet outil est adapté de :

* *Tools4dev –* source: http://www.tools4dev.org/

Le but de la matrice d’analyse des acteurs est d’aider, durant la phase de l’analyse de situation, à structurer la réflexion au niveau de :

* **Qui :** quels sont les groupes qui sont les plus vulnérables et/ou dans le plus grand besoin d’assistance humanitaire,
* **Quoi :** quels systèmes, réseaux et organisations sont fonctionnels.

La matrice peut être mise à jour régulièrement durant le suivi/monitoring et l’analyse de fin du projet. Elle sera aussi utile pour l’évaluation du projet.

Les questions à considérer pour la création de la matrice sont :

* **Problème:** quels sont les problèmes rencontrés par les acteurs depuis la crise ?
* **Impact:** quel impact le projet a-t-il sur ces acteurs? (bas, moyen, élevé)
* **Influence :** quelle influence ces acteurs ont-ils sur le projet ? (bas, moyen, elevé)
* **Interêt :** quel est le niveau d’intérêt du projet pour ces acteurs ? (bas, moyen, elevé)

La matrice peut être remplie par la personne responsable de l’analyse de la situation ou de manière plus participative avec un groupe représentatif de la population ou/et des acteurs clés de la zone dans laquelle l’analyse de situation a lieu.

| **Acteur**  **Nom**  **+**  **Description** | **Coordonnées** | **Problèmes** | **Impact** | **Influence** | **Intérêt** | **Qu’est-ce qui est important pour l’acteur ?** | **Contribution potentielle au projet ?** | **Résistance potentielle au projet ?** | **Stratégie de collaboration ?** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L’organisation des Enfants Joyeux (OEJ)***  *Activités récréatives, pédagogiques et de développement personnel pour les enfants de 6 à 17 ans.* |  | *L’organisation n’est plus fonctionnelle puisque ses membres ont perdu leurs habitations, leurs biens et moyens de subsistance.*  *Pour le moment, ils sont occupés à gérer leurs difficultés personnelles.*  *De plus, le centre a été touché et n’est plus suffisamment sûr.* | *Haut* | *Haute* | *Haut* | *Subvenir à ses besoins de base immédiats tout en apportant un soutien aux enfants dans le besoin et touchés par l’événement.* | *Partenariat local à travers l’organisation d’activités récréatives pour les enfants (+ Soutien psycho-social si formation ?)* | *Refus de la présence de Tdh dans la communauté. .* | *Rencontre régulière. Participation d’OEJ à la planification stratégique. Soutien individuel des membres d’OEJ. Soutien au centre d’OEJ (réhabilitation + équipement)* |
| ***Comité de gestion de l’eau***  *Comité local rattaché au représentant local du Ministère de l’Eau* |  | *Encore fonctionnel.*  *A perdu les pièces de rechange et les outils pour la réparation des points d’eau. Kits pour tester l’eau indisponibles.* | *Haut* | *Haute* | *Haut* | *Rétablir l’accès à l’eau potable au plus vite. Vérifier la qualité des points d’eau.* | *Partenariat local pour la réhabilitation des points d’eau.* | *Partenariat avec d’autres ONG.* | *Rencontre régulière. Participation du Comité de gestion de l’eau à la planification stratégique.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |